## Sheet1
标准化工作平台工作量统计
终端 | 模块 | 序号 | 任务 | 任务描述 | 工作量（人/天） | 状态 | 开发
后台 | 首页 | 1 | 标准主页面 |  | 1.5
| 基础数据模块 | 1 | 钉钉组织架构数据同步 |  | 1.5
|  | 2 | 钉钉用户数据同步
|  | 3 | 职位信息匹配 |  | 1
|  | 4 | 标准管理 | 1、标准基础信息维护（按照组织架构分类） 2、条款基础信息维护 | 3
| 工作标准模块 | 1 | 查看完整工作标准 | 1、查看本岗位完整工作标准 | 1.5
| 标准制修订模块 | 1 | 制修废申请 | 1、申请制修废申请表 2、申请审批流程 | 2
|  | 2 | 制修订标准 | 1、制修废标准审批流程（1.5） 2、审批通过修改文档内容 （3） 3、电子章标识（0.5） 4、审批时间管理（1） | 6
| 标准学习自查模块 | 1 | 确认条款 | 1、确认条款 2、学习自查 | 1
| 监督检查模块 | 1 | 抽取标准 | 1、抽取标准（随机抽取、一键抽取） 2、考核并制定措施 3、整改落实情况（附件上传） | 3.5
|  | 2 | 考核指标 | 1、数据录入 2、制定措施 | 2
| 合理化建议模块 | 1 | 合理化建议 | 1、合理化建议模板 2、建议审批流程 | 2
| 设备管理模块 | 1 | 检查内容管理及配置 | 1、基础内容维护（需物流提供） 2、预警及配置 | 2
|  | 2 | 设备检查汇总明细 |  | 1.5
| 数据统计 | 1 | 制修订标准汇总明细 |  | 1.5
|  | 2 | 学习自查汇总明细 | 1、点击率、点击面、点击量 | 1.5
|  | 3 | 监督检查汇总明细 | 1、标准执行率、目标达成率 | 1.5
|  | 4 | 未完成汇总明细 | 1、未完成指标、未做到条款 | 1.5
|  | 5 | 合理化建议汇总明细 |  | 1.5
| 系统管理模块 | 1 | 系统用户管理 | 集成权限控制划分 | 2
|  | 2 | 角色管理
|  | 3 | 权限管理
| 配置管理 | 1 | 配置管理 | 相关数据配置 | 1
钉钉终端 | 工作标准模块 | 1 | 查看完整工作标准 | 1、条款查看 2、自查学习 | 2
| 监督检查模块 | 1 | 查看考核条款 |  | 0.5
| 设备检查模块 | 1 | 查看设备操作标准 |  | 1
|  | 2 | 设备标准检查 | 1、考核并制定措施（问题、方式、结果） | 3
| 数据统计 | 1 | 制修订标准汇总明细 |  | 1.5
|  | 2 | 学习自查汇总明细 | 1、点击率、点击面、点击量 | 1.5
|  | 3 | 监督检查汇总明细 | 1、标准执行率、目标达成率 | 1.5
|  | 4 | 未完成汇总明细 | 1、未完成指标、未做到条款 | 1.5
|  | 5 | 合理化建议汇总明细 |  | 1.5
接口 | 钉钉数据接口 | 1 | 钉钉数据接口打通 |  | 2
|  |  |  | 开发合计 | 55
| 方案设计 | 1 | 需求、方案、功能界面设计、数据库设计 |  | 3
| 测试 | 1 | 系统发布测试 |  | 5
问题 | 技术预研 | 1 | 在线编辑器、文档存储、即时通讯、钉钉免登、版本控制 |  | 5
|  |  |  | 总合计 | 68